## 封面
区块链项目指标分析和工作安排
V1.0.0 | 编辑：
1.项目简称：西电项目，“以链治链”的跨链协同监管体系与方法（简称西电项目或审计项目）；南航项目，以链治链”的跨链共识算法与一致性证明（简称南航项目或共识算法项目）。 2.包含内容：基于任务书和合同书，会议纪要，对西电项目和南航项目初步梳理： 2.1任务指标分析与拆解； 2.2任务研究内容分析与拆解； 2.2详细需求设计； 2.4工作量评估、任务计划、工作进展跟踪。 3.2.1、2.2、2.3、2.4需要细化和修正。

## 西电审计指标细化
研究计划 | 指标 | 研究内容1 | 研究内容2 | 限制1 | 限制2 | 重点工作
1.协助课题牵头单位构建“以链治链”跨链监管架构，并进行加密数据搜索研究 | 技术进展报告1篇 | 1.1跨链监管架构 | 依赖计划2、计划3，形成文献综述、技术方案和机制设计。 | 本项目在整体计划位置如图，在《报告》中体现 审计与跨链监管的关系 |  | 2021技术进展报告
1.2加密数据搜索研究
2.设计支持链码的同态加密、差分隐私等数据加密方案，抽取数据审计的共性计算操作，构建合规属性集，在加密数据上完成复杂计算任务的近似求解，完成具有自适应安全等级或多关键字的密文搜索与查询等技术研究，并开展加密数据统计分析研究 | 技术进展报告1篇 论文1篇 专利1项 | 2.1设计加密方案 | 2.1.1同态加密 | 学术：最新理论、方法、模型、应用案例 业界：商用案例、解决方案 | 关注： 1.满足SWHE或FHE 2.考虑效率和存储空间问题 | 论文*2 专利*1 软著*1
|  |  | 2.1.2差分隐私 | 同上，关注差分隐私+ML/SGD/Blockchain/联邦学习的方案，与其他项目衔接 | 关注： 噪音和可用性平衡
|  |  | 2.1.3支持链码 | 智能合约相关
|  | 2.2加密数据复杂任务计算求解 | 2.2.1数据审计共性计算操作 | 依赖同态加密（SWHE）
2.2.2构建合规属性集
|  | 2.3密文搜索与查询 | 2.3.1自适应安全等级 |  |  | 2022技术进展报告
2.3.2多关键字
2.4加密数据统计分析
3.针对基于差分隐私的数据保护方案，设计链上数据的前期去隐私化处理机制，实现支持噪声动态注入的链上数据统计分析；基于混淆电路的隐私保护方案，完成安全计算协议自适应生成方案。 | 技术进展报告1篇 论文1篇 软著1项 | 3.1链上数据保护 | 3.1.1基于差分隐私 | 依赖前期研究成果 |  | 论文*2 专利*1 软著*1
3.1.2前期去隐私化
3.1.3数据统计分析（动态噪声注入）
|  | 3.2安全计算协议自适应生成 | 基于混淆电路 |  |  | 2023技术进展报告
| 1.专利和软著启动，设计链上数据保护方案或加密方案，基于差分隐私或同态加密创新，部署在区块链上。（见：西电审计计划安排） 2.保证有创新性科研成果，依赖前期文献阅读，寻找启发性idea，避免掉坑或者重复别人工作。 |  |  | 遗留问题： 1.西电项目对接老师； 2.基金本子作者（华科副教授） 3.其他熟悉区块链/密码学等同学

## 西电审计 工作计划
工作内容 | 拆解 | 拆解2 | 要求 | 工作量 | 状态 | 进展 | 备注
专利1项： 差分隐私：链上数据隐私保护，噪声和可用性平衡，创新 同态加密：加密数据计算，满足审计需求（统计、分析、查询、搜索） | 1.1同态加密相关文献 | 学术：最新理论、方法、模型、应用案例 业界：商用案例、解决方案 | 关注： 1.满足SWHE或FHE 2.考虑效率和存储空间问题 | 7人/天 | 待启动
| 1.2差分隐私相关文献 | 同上，关注差分隐私+ML/SGD/Blockchain/联邦学习的方案，与其他项目衔接 | 关注： 噪音和可用性平衡 | 7人/天 | 已启动
| 1.3专利设计 数据加密方案 链上数据保护方案 加密数据复杂计算 |  |  | 未评估 | 未启动
| 1.4专利申请 |  |  | 未评估 | 未启动
软著1项： 区块链数据隐私保护，结合具体应用场景，参考开源代码，构建类似BSC/HECO的私链验证。 区块链上加点新feature就可以了。 | 2.1差分隐私相关文献 | 同步1.2任务 | 同步1.2任务 | 0人/天 | 已启动
| 2.2基于差分隐私的区块链数据保护方案 | 方案设计，依赖2.1 |  | 预估7人/天 | 未启动
| 2.3隐私保护方案实现 | 代码实现，依赖2.2 |  | 预估7人/天 | 未启动
| 2.4软著本子书写 | 软件说明书 |  |  | 已启动
|  | 软件源程序 |  |  | 已启动
|  | 协作书 |  |  | 已启动
|  | 写本子，依赖2.3 |  | 预估1人/天 | 已启动
整个申请流程2个月，现在先开始进行申请
技术进展报告3篇 | 2021技术进展报告 |  | 文献综述、技术方案和机制设计相关内容。同步专利、软著、论文进行。 | 待评估 | 已启动
| 2022技术进展报告 |  | 文献综述、技术方案和机制设计相关内容。同步专利、软著、论文进行。 |  | 未启动
| 2023技术进展报告 |  | 文献综述、技术方案和机制设计相关内容。同步专利、软著、论文进行。 |  | 未启动
论文2篇 |  |  | 1.保证有创新性科研成果，依赖前期文献阅读，寻找创新性idea，避免掉坑或者重复别人工作。 2.同步专利、软著、论文进行。 |  | 未启动

## 南航项目（待完成）
序号 | 研究内容 | 考核指标 | 拆解1 | 约束1
1 | 研究监管链共识算法的设计需求； 研究监管链共识算法的技术实现。 | 年度技术进展报告1篇 | 设计需求
技术实现
| 提出符合监管链基本需求的新型共识算法；优化所提出的监管链共识算法；峰值吞吐量达到2000tps。 | 中期技术进展报告1篇， 年度技术进展报告1篇， 论文1篇， 专利1项。 | 明确监管链基本需求
2 |  |  | 提出新型共识算法
优化算法
峰值吞吐量2000tps
4 | 提出符合监管链全部合理需求的新型共识算法，并进行软件实现；提高共识算法的速率与鲁棒性；峰值吞吐量达到5000tps。 | 测试报告1篇， 最终科技报告1篇， 软件著作权1项。 | 明确监管链全部合理需求
软件实现
保证鲁棒性
峰值5000tps
总体指标： 1.论文 *1 2.专利 *1 3.软著 *1 4.中期报告*1 年度报告*2 最终科技报告*1 测试报告*1
| 研究内容： 研究联盟链环境下的新型共识算法，设计基于实用拜占庭容错（PBFT）等基础算法的快速共识方法，探索交易元数据提取与优化、交易背书与验证并行化、节点角色动态调整、节点信用分级与排序等机制，解决固定功能节点易遭攻击、大规模交易高并发造成的网络风暴等问题，提高监管链的安全性与效率。 |  | 背景 | 联盟路
|  |  | 前提 | 使用拜占庭容错
|  |  | 解决问题 | 固定功能节点易被攻击
高并发的网络风暴
提高监管链效率
|  |  | 方案 | 交易元数据提取与优化
交易背书与验证并行化
节点角色动态调整
节点信用分级与排序机制
| 研究方法： 首先，监管链的新型共识机制拟采用联盟链的拜占庭容错算法为基础架构，拟通过抽取交易的基础元数据重建交易的排序流程，并优化验证协议以充分实现背书策略验证等操作的并行化，大幅提高系统的吞吐率；拟构建节点候选集，利用可验证随机函数等密码学技术设计非交互式选举协议，实现背书节点等重要角色的动态更新，并引入信用模型对节点进行分级排序，实现应用层的信任机制同底层共识协议的解耦，提高系统的安全性与可扩展性。 |  | 1.重建交易排序流程
2.背书策略验证并行化
3.非交互式选举协议，节点动态更新
4.节点分级排序，应用与共识解耦
创新点： 本课题以现有主流联盟链为基础框架，通过设计新的协议改进或重建现有共识算法的流程，构造适用于监管链独特属性的新型共识机制，具有较强的安全性和系统性能。监管链的新型共识机制通过改进多个协议模型，优化操作流程，对比现有方案性能将得到数量级的性能提升。此外，拟通过抽取交易的基础元数据重建交易的排序流程，并优化验证协议以充分实现背书策略验证等操作的并行化，大幅提高系统的吞吐率；拟构建节点候选集，利用可验证随机函数等密码学技术设计非交互式选举协议，实现背书节点等重要角色的动态更新，并引入信用模型对节点进行分级排序，实现应用层的信任机制同底层共识协议的解耦，提高系统的安全性与可扩展性。

## 南航项目（指标细化）
内容 | 考核指标 | 研究内容1 | 研究内容2 | 约束1 | 约束2 | 重点工作
1.构建“以链治链”跨链监管架构， 2.并进行加密数据搜索研究 | 技术进展报告1篇
1.设计支持链码的同态加密、差分隐私等数据加密方案， 2.抽取数据审计的共性计算操作，构建合规属性集，在加密数据上完成复杂计算任务的近似求解，完成具有自适应安全等级或多关键字的密文搜索与查询等技术研究， 3.并开展加密数据统计分析研究。 | 技术进展报告1篇， 论文1篇， 专利1项
1.针对基于差分隐私的数据保护方案，设计链上数据的前期去隐私化处理机制，实现支持噪声动态注入的链上数据统计分析； 2.基于混淆电路的隐私保护方案，完成安全计算协议自适应生成方案。 | 技术进展报告一篇， 论文1篇， 软著1项

## 纪要
0703纪要 1.按照工程项目去做。 2.争取有创新点。 3.既要有项目指标任务，又要有创新性可科研成果。 4.澄清技术性指标。（相关人：华科 副教授）
0524纪要 任务书讨论 1.链上密文审计 ABY3，secret share 2.监管链PBFT： 1.时间节点 2.tps条件 3.conflux，rapidchain
0521纪要 王老师: 审计项目，还需要有一篇文章来满足要求，SSE +Blockchain+SGX,需要和zlc商量， 确定idea 1.注意时间，有idea马上写专利，专利可以加速，研究软著的申请 2.从项目要求当中选-一个点进行突破，不太可能满足所有要求，但最基本的要求要满足，数字指标必须达 成 3.系统和理论分开,理论成果不一定集成到系统当中 4.论文级别没有硬性要求 课题负责人: ●成果与课题要相关，强调基本要求要满足 (例如，联盟链不能做成私链 ●审计要求:项目经费支出必须有相关性，办公费用不能从材料费支出 ●中期总经费支出超过50%, 最终是95%，否则会扣分 南航张玉书共识算法: ●监管方可能与被监管方合谋 ●PBFT算法效率低 ●吞吐量与网络带宽的矛盾 ●指标5000tps, 到底用什么评价指标，本地运行or真实网络t (现阶段上万如S肯定不可能- 中期检查、结题检查:如何论证，如何向专家证明满足了指标，结题时可能需要第三方 ●项目相关跨链一致性(应该不用管 ●场景:监管链上共识，考虑多方监管，某一监管方作恶，因此需要用PBFT ●首要任务 从hss提供的论文中参考技术路线 论证现有的联盟链tps指标,有无使用PBFT 论证在什么条件下，达成5000tps,别的论文是在什么条件下达成更高的tps 节点数？ 西电密态内容审计: ●技术 多关键字密文搜索 多方安全计算 涉及完整性证明 ●成果 论文*2 专利*1 软著*1